## Gastos fijos y variables
Plan de proyecto
Integrantes:
Aguilar Moreno Ashley Shaden
Anaya Alva Monserrat
Garcio Rios Jimena Guadalupe
Huerta Méndez César Alejandro
GASTOS FIJOS Y VARIABLES
| Nombre | Descripción | Tipo de gasto | Total por mes aprox. | Detalles
| Salarios | Gastos del salario del personal como los desarrolladores, diseñadores, etc. | Fijo | 60000 | $15,000 pesos por persona
| Luz | Gastos del pago del servicio de luz de las instalaciones | Variable | 2000
| Agua | Gastos del pago del servicio de agua potable de las instalaciones | Variable | 400
| Transporte | Gastos de la gasolina utilizada para realizar diligencias | Variable | 7500 | Destinados a salidas de negocios
| Renta | Gastos del costo de la renta del local/oficina | Fijo | 7000
| Internet | Gastos del costo del pago del servicio de internet | Fijo | 599 | Paquete de 250 Megas, línea telefónica incluida
| Computadoras | Gastos del costo de mantenimiento de los equipos de cómputo | Variable | 2000
| Base de datos | Gastos del costo de base de datos | Fijo | 1500
| Dominio Web | Gastos del pago por uso del dominio web | Variable | 70 | Dominio uadypoint.mx
| Mantenimiento del vehiculo de la empresa | Gastos de mantenimiento: cambio de aceite, lavado, etc. | Variable | 560
| Licencias de software | Gastos en Figma, Canva, Microsoft 365, ChatGPT Plus | Fijo | 1600 | Figma Profesional Puesto Collab facturado anualmente: $240, ChatGPT Plus (2 suscripciones): $800, Canva equipo $100, Microsoft 365 empresa básico: $400
| Comida | Gastos en café, galletas, agua purificada, pizza los viernes. | Fijo | 3800 | Café: $300, galletas $1900, agua purificada: $400, pizza: $1200
| Material | Gastos de papel, plumas, toner, etc. | Fijo | 450 | Paquete de 500 hojas: $200, plumas: $60, toner $75, otros: $100
| Baño | Gastos en papel higiénico, jabón líquido, ambientadores, toallas sanitarias. | Fijo | 700 | Papel higiénico: $200, jabón líquido $100, ambientadores: $200, toallas sanitarias: $200
| Limpieza | Gastos en cloro, desinfectante, limpiadores, capillos, esponjas, escobas, trapeadores, guantes. | Fijo | 700 | Cloro: $100, desinfectante: $150, limpiadores: $200, cepillos y esponjas: $100, escobas y trapeadores: $50, guantes: $100
| Instalación | Gastos en cableado, acondicionamiento de sala, recursos humanos, etc. | Variable | 1500
|  |  | Total al mes | 90379
|  |  | Total del proyecto (aprox. 10 meses) | 903790

## Gantt
Diagrama de Gantt
Actividad | Personal asignado | Planificación
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | Semana 46 |  |  |  |  | Semana 46 |  |  |  |  | Semana 46
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Identificar stakeholders | Proyect Manager | bar: Semana 1 1 to Semana 1 5
Creación de las preguntas | Analista | bar: Semana 2 1 to Semana 2 5
Identificar perfil y la persona | Analista | bar: Semana 3 1 to Semana 3 5
Realizar entrevistas | Analista, Diseñador de UI/UX | bar: Semana 4 1 to Semana 5 5
Analizar los resultados | Analista | bar: Semana 6 1 to Semana 6 3
Definir requisitos | Analista | bar: Semana 6 4 to Semana 8 5
Elegir tecnologias | Proyect Manager, Desarrollador | bar: Semana 8 1 to Semana 8 3
Diseño de la interfaz gráfica | Diseñador UI/UX | bar: Semana 8 1 to Semana 9 5
Diagrama UML | Desarrollador(es) | bar: Semana 8 1 to Semana 9 5
Creacion de prototipos | Diseñador UI/UX | bar: Semana 10 1 to Semana 12 5
Pruebas de usabilidad | Diseñador UI/UX, Tester | bar: Semana 13 1 to Semana 13 5
Evaluar resultados | Tester | bar: Semana 14 1 to Semana 14 5
Realizar cambios de diseño | Diseñador UI/UX | bar: Semana 15 1 to Semana 16 5
Documentación | Diseñador UI/UX | bar: Semana 8 1 to Semana 17 5
Desarrollo | Desarrollador(es)
Documentación | Desarrollador(es)
Pruebas unitarias | Tester
Corregir errores | Desarrollador(es)
Despliegue | Project Manager (PM)
Soporte | Equipo completo
Roles Identificados | Responsabilidades
Project Manager (PM) | Coordina el proyecto, identifica stakeholders, elige tecnologías y gestiona el despliegue.
Analista | Se encarga de las entrevistas, análisis, definición de requisitos y documentación inicial.
Diseñador UI/UX | Diseña la interfaz, crea prototipos, realiza pruebas de usabilidad y ajustes de diseño.
Desarrollador(es) | Diseña la interfaz, crea prototipos, realiza pruebas de usabilidad y ajustes de diseño.
Tester | Realiza pruebas de usabilidad, pruebas unitarias y evalúa resultados.